浙江大学“家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）”管理办法

- 简介

家庭经济困难生教育实践项目（简称NSEP ：Needy Students Education Project，以下均使用简称NSEP），本着“教育和资助相结合”、“以实践促发展”的资助工作理念，支持以经济困难生为主体的教育实践活动，为经济困难学生了解社会、回报社会，锻炼组织和实践能力搭建平台。

- 组织机构与职责

党委学工部学生资助中心为NSEP项目的管理部门，负责项目管理、经费发放、后期总结等工作。

各学院（园）配合，积极发动学生参与立项，初步筛选申报项目，并汇总相关材料。

- 项目申报

（1）申请原则

1、以坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神。

2、坚持“资助”和“育人”相结合，“教育”与“自我教育”相结合的原则。

（2）申请对象和申报方法

1、立项人必须是浙江大学全日制本科生在校经济困难生。

2、立项人需组织成团队进行申请，团队成员至少3人（一般为5人，成员可以为非经济困难学生），且必须由至少一名指导老师参与指导。立项人每人限申报一个项目，参与项目不得超过两个。

3、学生资助中心设立委托项目，由学工部老师指定实践方向开放申报。

- 项目实施细则

（1）立项申请

1、项目选题应尽量具体，有针对性，有现实意义，并注重项目的可行性。

2、项目申请者需填写《浙江大学经济困难生教育实践项目立项申请表》（附件一）项目组成员的填报需征得本人同意，申请书由指导老师签署意见后上交立项人所在学院（系）、学园。

3、学院（系）、学园对项目进行审核，签署意见并加盖公章，汇总后统一报学工部（紫金港校区小剧场206）。报送材料包括申请表和汇总表（附件二）的纸质版和电子版，其中电子版发送至zzbgs@zju.edu.cn。

注：汇总表纸质版不需要打印项目团队其他成员信息。

（2）立项评审及结果公布

1、学生资助中心拟定NSEP立项通知并发布，学园、学院收取立项材料上交至学生资助中心（小剧场B座206）。

2、学生资助中心将立项项目按主题类别分类，并将相似主题项目归为一组。

3、学生资助中心做好经费预算。

4、由学生资助中心负责老师邀请相关专家、老师担任项目评审老师，组织各立项团队进行立项答辩，答辩结果分为重点、一般和不通过；委托项目的申请团队也参与答辩，答辩结果分为通过、不通过，可适当对申领同一项目的团队进行整合；

5、学生资助中心给每位评审老师提出通过与不通过项目数量建议，评审老师可根据实际情况做出略微改动。建议数量由学生资助中心根据当期NSEP申请情况及经费预算而定。

6、学生资助中心将NSEP评审结果公布于学工部网站，并向各团队发放第一笔项目资金。

（3）中期检查

1、材料准备

各项目负责人需填写《浙江大学家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）进度报告表》

2、学生资助中心拟定NSEP中期检查通知并通知，学园、学院收取中期检查材料上交至学生资助中心（小剧场206）。

3、学生资助中心将中期检查材料整理好，分别交于相应的评审老师评审。

4、评审老师与各项目负责人联系，以面谈、座谈等形式与项目负责人进行沟通，评审老师根据沟通及中期检查材料情况将本组项目评为通过与不通过。具体数量要求由学生资助中心根据当年项目数量而定，评审老师可根据实际情况做出适当改动。委托项目中期检查结果为通过、不通过。

5、学生资助中心将NSEP中期检查结果公布于学工部网站。

（4）结题答辩

1、立项人需填写《浙江大学家庭经济困难生教育实践项目（NSEP）结题表》及项目成果报告。

2、学生资助中心拟定NSEP结题答辩通知并公布。

3、学生资助中心统一安排，2至3组为一个集体进行答辩，并请这几组的评审老师一起参与评审。PPT展示时间为3分钟，评审老师根据展示内容与结题报告进行提问,提问时间为2分钟。

4、评审老师根据项目实际成果，及学生资助中心所提的评分要求为每个项目打分，每个项目最终得分为所有评审老师评分的平均值。最后得分由学生资助中心助理统计，并确定最终获奖情况。最终，根据得分情况将项目分为“优秀、良好、合格、不合格”。

5、学生资助中心将答辩结果公布于学工部网站。

- 项目总结

由学生资助中心负责所有立项项目和委托项目的整理，记录当期NSEP的立项数、参与人数、最终评审结果及发放经费，并筛选优秀项目的总计报告汇编成册，归档管理。学生资助中心可挑选出实践性较强的项目，配合项目团队继续深入研究，提供资源和经费的进一步支持。

- 经费预案

立项答辩通过，由学工部给立项团队发放第一笔专项经费，其中，重点项目1000元，一般项目500元，委托项目1500；

中期检查后，不发放经费，但中期检查不合格者不可以参加结题答辩；

结题答辩后，向各立项团队发放剩余经费：优秀项目2000元，良好项目1000元，委托项目3500元。

- 第二课堂分数认定

- 参加NSEP项目的立项人和参与者，在完成NSEP的全部过程后，可获得第二课堂加分的资格；

- 在NSEP结题答辩结束后，由学生资助中心对所有项目的成员进行汇总，无误后对其进行加分：各立项人加3分、项目成员加2.5分；若一个同学是一个项目立项人，同时是其他项目的成员之一，则加3分，不予累计。

- 诚信与承诺

学生申请、参与NSEP要符合本管理办法的要求，要发扬求是精神，实践过程中的各项材料均不得抄袭，确保其主要内容均为自己团队原创，如有严重后果，自愿承担。

本管理办法自2016年3月起实施，最终解释权归党委学工部。

浙江大学党委学工部

2016年3月